Protokoll des Online-Meetings mit CURIS Pflege GmbH
Datum: 16.11.2023
Anwesende:
Christian Grosser, Geschäftsführer der CURIS Pflege GmbH
Luka Kovacev, Projektleiter der RoboCare Solutions
Team RoboCare Solutions

Vorstellung mögliche Robots/ Cobots
RoboCare Solutions stellt insgesamt 8 Roboter vor:
BellaBot, Relay-Rx, MiR100, HSR Toyota, ElliQ, Robbe-Paro, Pepper, PuDu CC1

Ablehnung vorgestellte Roboter
Der Pflegeroboter „Robbe-Paro” wird vom Geschäftsführer abgelehnt.
Sowie auch der Tischroboter „BellaBot” wird abgelehnt.

Weiteres Vorgehen
Team RoboCare Solutions wird Nutzwertanalysen erstellen und bereitstellen. In Vorbereitung für das nächste Meeting.

Nächste Schritte: Nutzwertanalysen der 6 noch übrigen Robotiksystemen.
Vereinbarung eines Folgetermins zur Präsentation der Nutzwertanalysen.

Das Protokoll reflektiert die Diskussion und geplanten Maßnahmen. Weitere Details und konkrete Daten werden im Rahmen der Ausarbeitung der Nutzwertanalysen für den Folgetermin festgelegt.