Grundbegriffe und Grundlagen

Projektumsetzung rollen.
Auftraggeber:
Verantwortet
Projektzielvorgaben

Lenkungskreis:
Vertretern des Auftraggebers
Überwacht Projektfortschritt
nimmt Teilergebnisse ab
Entscheidet über Projektziel Änderungen

Projektleiter:
Stimmt Projektziele ab
Verantwortet Einhaltung von Projektziele und fortschritt
Organisiert Team Arbeitsfähigkeit
Menschen entwickeln und fördern

Projektmanagementoffice:
Berät Projektleiter bei Projektorganisation
Überwacht Projektfortschritt und Projektrisiken
Koordiniert und priorisiert Projektänderungsideen

Teilprojekt:
Sorgt für Zielerreichung (arbeitet)

Projektphasen.
Vorphase:
Problem: Warum sollte ein Projekt durchgeführt werden ?
Ziel: Welche Gründe können für ein Projekt sprechen?
Messbarkeit: Wie herausfinden, ob es sich lohnt ein Projekt durchzuführen?

Initialisierung: Projektantrag erstellen und beim Projektportfoliomanagement einreichen. Dies gibt Auskunft über potenzielle personellen Ressourcen zur Projektdurchführung.

Definition: Hier beginnt Planungsprozess. Anforderungen werden durch Projektleiter detailliert und im Lastenheft zusammengefasst. Mit Auftraggeber abgestimmter Projektplan wird Projektauftrag zusammengeführt (Grundlage für Projekt)

Durchführung:
Vorstudie: Projektleiter und Auftraggeber bringen Projektbeteiligten auf gleichen Wissensstand. Aus Anforderungen wird das Pflichtenheft erstellt.
Hauptstudie: Definition der einzelnen Lieferergebnisse und Gestaltung (was ist zu tun)
Spezifikation: Es wird beschrieben, wie die Lieferergebnisse erstellt werden.
Realisierung: Spezifikation wird umgesetzt, getestet und geschult.
Einführung: Projektergebnisse in Linienorganisation überführt (z.B. Migration Alt System zu Neu-System). Wird durch Benutzerabnahme abgeschlossen.

Abschluss: Erfahrungen aus Projektumsetzung werden besprochen. Projektabnahme Lieferergebnisse werden an Betrieb und Wartung übergeben. Projektergebnis wird bezüglich Kosten, Terminen, Lieferumfang und Qualität mit ursprünglichen Projektauftrag verglichen.

Projekt Dokumententypen.
Wichtige Dokumenten Merkmale: Struktur, Seiten Anzahl, Dokument Status und Version, Wer hat daran gearbeitet und wann, Freundlich, Wir müssen nicht alle Inhalte machen, Ausgangslage mehrmals machen wegen verschiedene Zielgruppen, Bei Pflichtenheft reichen die genannte Inhalte nicht wir sollten manche Inhalte von Projektauftrag dazu nutzen.

Business Case: 1. Ausgangslage 2. Einflussgrößen 3. Rahmenbedingungen 4. Restriktionen 5. Ziele 6. Anforderungen 7. Arbeitshypothesen 8. Lösungsansätze (in umfangreichen Business Cases) 9. Risiken 10. Kosten und Nutzen des Projekts.

Projektantrag: 1. Ausgangslage 2. Begründung für das Projekt 3. Zeitrahmen der Projektumsetzung 4. Vorgehen 5. Projektorganisation (sofern schon möglich) 6. Projektrisiken 7. Kosten / Nutzen 8. Wirtschaftlichkeit 9. Antrag zur Freigabe der Projektdefinition.

Lastenheft: 1. Ausgangssituation (Benennung der Projektmotivation) 2. Zielsetzung 3. Produkteinsatz (Benennung der Rahmenbedingungen für das System) 4. Funktionale bzw. fachliche Anforderungen (Beschreibung der Funktionen) 5. Nichtfunktionale bzw. technische oder qualitative Anforderungen (Beschreibung bspw. Antwort-Zeitverhalten, Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, etc.) 6. Lieferumfang 7. Phasenplanung und Meilensteine des Projektes 8. Offene Punkte, die noch zu klären sind 9. Abnahmekriterien und Qualitätsanforderungen.

Projektauftrag: 1. Ausgangslage 2. Untersuchungsbereich 3. Abgrenzungen 4. Rahmenbedingungen 5. Ziele 6. Vorgehen 7. Verwendete Standards 8. Projektorganisation 9. Information und Kommunikation 10.Projektrisiken und Maßnahmen 11.Qualitätssicherungsmaßnahmen 12.Lieferergebnisse 13.Kosten / Nutzen 14.Wirtschaftlichkeit 15.Antrag zur Genehmigung des Projektauftrags.

Pflichtenheft: 1. Ausgangslage 2. Ist-Zustand 3. Ziele 4. Anforderungen 5. Mengengerüst 6. Aufbau der Offerte 7. Administratives 8. Fragenkatalog.

Statusberichte: Information externer Interessensgruppe. über den Stand des Projektes zu informieren (max. 2-3 Seiten). Zielgruppe soll einen schnellen Überblick bekommen. Inhalte und Layout mit Zielgruppe(-n) abstimmen.

Projektdokument: Bündelt gesamte Dokumentation zur Beschreibung des Projektverlaufs (z.B. Projektauftrag, Statusberichte). Dient nach Projektabschluss zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit.
Systemdokumentation: Beschreibt das Projektergebnis in technischen Details. Beinhaltet Wartungsunterlagen, Betriebsführungshandbücher, Bedienungsanleitungen etc.

Projektabschlussbericht: 1. Kurze Projektbeschreibung (Auftrag/Ziele) 2. Getroffene Entscheidungen 3. Wirtschaftlichkeit 4. Gegenüberstellung von Soll und Ist 5. Abweichungen zur Zielsetzung 6. Offene Punkte 7. Mängelliste 8. Start der Nutzungsphase 9. Übergabe an die Wartung 10. Empfehlungen für die Zukunft 11.Aussagen von Beteiligten und Betroffenen.

Organisationsformen.
Reine: Fachliche Verantwortung und Personalführung liegen beim Projektleiter.
Matrix: Fachliche Führung bei Projektleiter und Personalführung bei Abteilungsleiter.
Stab: Einflussorganisation Projektleiter erhält eine bei Unternehmensführung zugeordnete Stab stelle